## Đặc tả UC
STT | Tên công viêc | Phân công | Dealine |  | Hoàn thành |  | Note
|  |  | Ngày bắt dầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Đặc tả UC: Đăng nhập | Cường | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12 | 17/12/2017
2 | Đặc tả UC: Đăng xuất | Cường | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12 | 17/12/2017
3 | Đặc tả UC: Thay đổi mật khẩu | Cường | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12 | 17/12/2017
4 | Đặc tả UC: Quản lý bệnh nhân | Trung | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
5 | Đặc tả UC: Quản lý nhân viên | Thiên | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12 | 17/12/2017
6 | Đặc tả UC: Quản lý thuốc | Thiên | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
7 | Đặc tả UC: Lập báo cáo doanh thu khám bệnh | Vũ | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
8 | Đặc tả UC: Lập báo cáo doanh thu bán thuốc | Vũ | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
9 | Đặc tả UC: Lập phiếu khám bệnh | Trung | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
10 | Đặc tả UC: Lập hoá đơn tiền khám | Trung | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
11 | Đặc tả UC: Lập toa thuốc | Trung | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
12 | Đặc tả UC: Quản lý quy định và biểu giá | Thiên | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
13 | Đặc tả UC: Tra cứu | Cường | 2017-12-12 | 20/12/2017 | 2017-12-12
14 | Thiết kế màn hình: Đăng nhập | Cường | 20/12/2017
15 | Thiết kế màn hình: Đăng xuất | Cường | 20/12/2017
16 | Thiết kế màn hình: Thay đổi mật khẩu | Cường | 20/12/2017
17 | Thiết kế màn hình: Quản lý bệnh nhân | Trung | 20/12/2017
18 | Thiết kế màn hình: Quản lý nhân viên | Thiên | 20/12/2017
19 | Thiết kế màn hình: Quản lý thuốc | Thiên | 20/12/2017
20 | Thiết kế màn hình: Lập báo cáo doanh thu khám bệnh | Vũ | 20/12/2017
21 | Thiết kế màn hình: Lập báo cáo doanh thu bán thuốc | Vũ | 20/12/2017
22 | Thiết kế màn hình: Lập phiếu khám bệnh | Trung | 20/12/2017
23 | Thiết kế màn hình: Lập hoá đơn tiền khám | Trung | 20/12/2017
24 | Thiết kế màn hình: Lập toa thuốc | Trung | 20/12/2017
25 | Thiết kế màn hình: Quản lý quy định và biểu giá | Thiên | 20/12/2017
26 | Thiết kế màn hình: Tra cứu | Cường | 20/12/2017